## 3; MEMORIAL DE CALCULO
3. MEMORIAL DE CALCULO Execução de Reforma Câmara Municipal de Pato Branco
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | ÁREAS DE REFÊNCIA PARA CÁLCULOS | UNIDADE DE MEDIDA | QUANTIDADE
1. GARAGEM
1.1 PISO
REMOÇÃO DE PISO COM DESGASTE COM EXECUÇÃO DE DRENOS | 250,59 M² - ÁREA; 75,95 M - PERÍMETRO; 12,53 M³ - VOLUME CONSIDERANDO 5 CM DE ESPESSURA | M³ | 12.5295
EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM COM POLIMENTO A BAMBOLÊ |  | M² | 250.59
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE ACLARAMENTO 5W | 7 PONTOS LOCADOS | UND | 7
INSTALAÇÃO DE INTERUPTOR INDEPEDENTE | 2 PONTOS SOLICITADOS | UND | 2
1.2 PORTÕES COM PASSAGEM DE AR
INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMINIO/ GRADIL COM PORTA DE ABRIR | 1 UNIDADE COM PORTA DE ABRIR 300X260 | UND | 1
INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMINIO/ GRADIL ELEVADO/ MOTORIZADO | 2 UNIDADE SOLICITADA MOTORIZADA 300X261 | UND | 1
1.3 INSTALAÇÃO DE CALHAS
INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) INT | 34,20 DE COMPRIMENTO LINEAR | M | 34.2
INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) EXT | 8,20 DE COMPRIMENTO LINEAR E VERTICAL | M | 8.2
1.4 INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO EMBORRACHADO
BORRACHA PROTETOR DE COLUNA/ CANTONEIRA AUTOCOLANTE | 4 CANTONEIRA POR PILAR | UND | 16
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA ( ÁREA REF 2 DEMÃOS) | 9 VAGAS | M | 74.4
2. SUBSOLO - FUNDOS
2.1 PAREDE SALA DE LANCHES COM INFILTRAÇÃO
VEDAÇÃO DAS JUNTAS DAS ESQUDRIAS (EXTERNO) | 4 JUNTAS INFERIORES DE JANELA 138 CM | UND | 4
PRIMER IMPERMEABILIZANTE | 7,19 M X 3 X LADO INTERNO E EXTERNO | M² | 43.14
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) | 7,19 M X 3 X LADO INTERNO E EXTERNO | M² | 43.14
3. PLENÁRIO
3.1 PORTAS MADEIRA (ENROSCANDO, DESCOLANDO)
MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM | 7 FOLHAS PLENÁRIO/ GALERIA | UND | 7
3.2 JANELA GRANDE PROBLEMA DE FECHAMENTO
REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/ JANELA 360 X 300 CM FOLHAS | 1 ESQUADRIA | UND | 1
3.3 INFILTRAÇÃO HALL ENTRADA/ GESSO DANIFICADO PAREDE E FORRO
PRIMER IMPERMEABILIZANTE | 5,35 M X 3 X LADO INTERNO | M² | 32.1
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE | 5,35 M X 3 X LADO INTERNO (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) | M² | 32.1
3.4 ADEQUAÇÃO DO NÍVEL DO TABLADO
INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E ACABAMENTO DE TABLADO |  | M² | 98.97
INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO | 13 PONTOS | UND | 13
INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO/ GARAGEM | 3 PASSAGEM (41,24+24)*3*2,85 | UND | 1
FIXAÇÃO LATERAL DE GUARDA CORPO E PINTURA | 3,48 X 1,10 | M | 3.48
REMOÇÃO E VEDAÇÃO DE JANELA VITRINE (HALL ELEVADOR/ PAREDE MURAL) | 1 VITRINE FOLHA FIXA | M² | 2.84
REMOÇÃO DE PORTA DE ABRIR 90 CM | 1 FOLHA | UND | 2
INSTALAÇÃO DE PORTA DESLIZANTE 90 CM | 1 FOLHA | UND | 2
3.5 ADEQUAÇÃO DOS LAVABOS - GALERIA
REMOÇÃO DE PEDRAS E PIA DE LAVABO | 2 BANCADAS | UND | 2
INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA COM TORNEIRA | 2 LAVABOS ADEQUAÇÃO | UND | 2
INSTALAÇÃO DE PEDRAS COM CUBA 60 X 39 CM | 2 LAVABOS ADEQUAÇÃO | UND | 2
AMPLIAÇÃO DE PAREDE DE VEDAÇÃO/ JANELA - P/ MURAL | 1 ADEQUAÇÃO ACRES, 35 CM LARGURA | M² | 4.92
INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM MOLA EMBUTIDA 2 FOLHAS ABRIR | 2 FOLHAS DE 100X2019 | UND | 1
4. TÉRREO
INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM MOLA EMBUTIDA | 1 FOLHA | UND | 1
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO | 200 X 150 CM | UND | 1
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO | 450 X 150 CM | UND | 1
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO | 195 X 150 CM | UND | 1
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO | 295 X 50 CM | UND | 1
5. ADEQUAÇÃO PARAPEITO CENTRAL 1º, 2º E 3º PAVIMENTO
REMOÇÃO DE GUARDA EXISTENTE H:1,10 | {{9,3+9,3+3,3+3,3)*3 | M | 75.6
FIXAÇÃO DE NOVO GUARDA CORPO E PINTURA H: 1,10 | {{9,3+9,3+3,3+3,3)*3 | M | 75.6
6. TÉRREO-FUNDOS
PRIMER IMPERMEABILIZANTE | (7,35+4,86)*3*2 | M² | 73.26
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) | (7,35+4,86)*3*2 | M² | 73.26
INSTALAÇÃO DE VEDAÇÃO EM GESSO/ MATERIAL ANTIRUIDO/ACÚSTICO | (4,68+3,28)*2,7 | M² | 21.492
INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR | 1 FOLHA 80 CM | UND | 1
INSTALAÇÃO DE JANELA VITRINE | 200 x 100 | UND | 1
INSTALAÇÃO DE TOMADAS EMBUTIDAS EM PAREDE/GESSO | 3 PONTOS | UND | 3
7. 1o ANDAR
REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/ JANELA SALA 101 | 1 FOLHA | UND | 1
REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO E ACABAMENTO | 3,62*2,7 | M² | 9.774
PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO SALAS 105 E 106 | 18,44*2,7 | M² | 49.788
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE SALAS 105 E 106 | 18,44*2,7 | M² | 49.788
8. 2o ANDAR
MANUTENÇÃO DE RODAPÉ SALA 204 | PERÍMETRO = 18,44 | M | 18.44
PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 205 E 206 | 18,44*2,7 | M² | 49.788
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS 205 E 206 | 18,44*2,7 | M² | 49.788
9. 3o ANDAR
VEDAÇÃO DAS JUNTAS/ REJUNTE CORREDOR | 3% DE 233 M² = 7 | M² | 7
PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 301 E 305 | 18,44*2,7 | M² | 49.788
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS 301 E 305 | 18,44*2,7 | M² | 49.788
ASSENTAMENTO DE PEDRA | 150 x 10 CM | UND | 1
RECORTE E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE PISO | 150 x 10 CM | UND | 1
10. BANHEIROS
MANUTENÇÃO PONTOS DE ESGOTO/ SIFÃO | 19 PIAS | UND | 19
MANUTENÇÃO/ REVISÃO DE RALOS | 15 RALOS | UND | 15
MANUTENÇÃO/ REGULAGEM ACIONAMENTOS DE CAIXA DESCARGA | 18 ACIONAMENTOS VASOS/MICTÓRIO | UND | 18
REGULAGEM DO NIVEL/ ASSENTAMENTO DE PEDRA DE CUBA - LAVABO | 1 DESNIVEL | UND | 1
11. FACHADA DE VIDRO E DIVISÓRIA DOS GABINETES
MANUTENÇÃO DAS LAMINAS DE VIDROS | REPARO AREA DE 122,40 CONSIDERANDO 40% VALOR DE INSTALAÇÃO DE NOVAS ESQUADRIAS | M² | 122.4
ACABAMENTO DE DIVISÓRIAS DE CANTO | 3+4+4 CANTONEIRAS/ PAVIMENTO H=2,70 M | UND | 11
12. PORTAS E FECHADURAS
MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM | SUB 1, TER 7, 1AND 14, 2AND 16, 3AND 12, ANEX 12 | UND | 61
INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR GARAGEM/ ELEVADOR | 1 FOLHA 80 CM | UND | 1
MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE FECHADURAS | SUB 1, TER 7, 1AND 14, 2AND 16, 3AND 12, ANEX 12 | UND | 62
13. TELHADOS
SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO | PERÍMETRO = 77,50 | M² | 252.42
TRATAMENTO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ANCORAGEM 30 CM | 252,42+16,12+((77,47+18,17)*0,3) | M² | 297.232
APLICAÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZATE TPO PLENÁRIO | AREA DO PLENÁRIO | M² | 322
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM | 252,42+16,12 | M² | 268.54

## 5. ORÇAMENTO SINAPE
| 5. PROPOSTAS DE ORÇAMENTO PROJETO DE REFORMA CIVIL |  |  | ORÇAMENTO MENOR VALOR/ REFERÊNCIA SINAPI 2022
REF. SINAPI/2022 COT COTAÇÃO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (SEM DBI %) R$ = | BDI % | CUSTO UNITÁRIO (COM DBI %) R$ = | CUSTO TOTAL R$ =
1. GARAGEM
1.1 PISO
97629 | REMOÇÃO DE PISO COM DESGASTE COM EXECUÇÃO DE DRENOS | M³ | 12.5295 | 139.19 | BDI1 | 173.2916 | 2171.2565
103075/ 97097 | EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM COM POLIMENTO A BAMBOLÊ | M² | 250.59 | 236.26 | BDI1 | 294.1437 | 73709.4698
97595 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE ACLARAMENTO 5W | UND | 7 | 121.3 | BDI1 | 151.0185 | 1057.1295
91977 | INSTALAÇÃO DE INTERUPTOR INDEPEDENTE | UND | 2 | 126.52 | BDI1 | 157.5174 | 315.0348
1.2 PORTÕES COM PASSAGEM DE AR
COT | INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMINIO/ GRADIL COM PORTA DE ABRIR 300X260 | UND | 1 | 2800 | BDI1 | 3486 | 3486
COT | INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMINIO/ GRADIL ELEVADO/ MOTORIZADO 300X261 | UND | 1 | 8050 | BDI1 | 10022.25 | 10022.25
COT | 1.3 INSTALAÇÃO DE CALHAS
97334 | INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) INT | M | 34.2 | 80.51 | BDI1 | 100.2349 | 3428.0353
89580 | INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) EXT | M | 8.2 | 111.47 | BDI1 | 138.7801 | 1137.9972
1.4 INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO EMBORRACHADO
COT | BORRACHA PROTETOR DE COLUNA/ CANTONEIRA AUTOCOLANTE | UND | 16 | 31.8 | BDI1 | 39.591 | 633.456
102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA ( ÁREA REF 2 DEMÃOS) | M | 74.4 | 4.76 | BDI1 | 5.9262 | 440.9093
2. SUBSOLO - FUNDOS
2.1 PAREDE SALA DE LANCHES COM INFILTRAÇÃO
COT | VEDAÇÃO DAS JUNTAS DAS ESQUDRIAS (EXTERNO) 138 CM | UND | 4 | 220 | BDI1 | 273.9 | 1095.6
88484 | PRIMER IMPERMEABILIZANTE | M² | 43.14 | 3.76 | BDI1 | 4.6812 | 201.947
88494/88489 | RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) | M² | 43.14 | 41.99 | BDI1 | 52.2775 | 2255.2535
3. PLENÁRIO
3.1 PORTAS MADEIRA (ENROSCANDO, DESCOLANDO)
100699 | MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM | UND | 7 | 106.63 | BDI1 | 132.7543 | 929.2804
3.2 JANELA GRANDE PROBLEMA DE FECHAMENTO
COT | REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/ JANELA 360 X 300 CM FOLHAS PANORAMICAS | UND | 1 | 100 | BDI1 | 124.5 | 124.5
3.3 INFILTRAÇÃO HALL ENTRADA/ GESSO DANIFICADO PAREDE E FORRO
88484 | PRIMER IMPERMEABILIZANTE | M² | 32.1 | 3.76 | BDI1 | 4.6812 | 150.2665
88494/88489 | RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) | M² | 32.1 | 41.99 | BDI1 | 52.2775 | 1678.1094
3.4 ADEQUAÇÃO DO NÍVEL DO TABLADO
COT | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E ACABAMENTO DE TABLADO | M² | 98.97 | 543.12 | BDI1 | 676.1844 | 66921.9701
COT | INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO | UND | 13 | 122.09 | BDI1 | 152.002 | 1976.0267
COT | INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO/ GARAGEM | UND | 1 | 557.802 | BDI1 | 694.4635 | 694.4635
COT | FIXAÇÃO LATERAL DE GUARDA CORPO E PINTURA 3,48 X 1,10 | M | 3.48 | 423.3 | BDI1 | 527.0085 | 1833.9896
96359 | REMOÇÃO E VEDAÇÃO DE JANELA VITRINE (HALL ELEVADOR/ PAREDE MURAL) | M² | 2.84 | 120.33 | BDI1 | 149.8108 | 425.4628
COT | REMOÇÃO DE PORTA DE ABRIR 90 CM | UND | 2 | 80 | BDI1 | 99.6 | 199.2
90793 | INSTALAÇÃO DE PORTA DESLIZANTE 90 CM | UND | 2 | 1004.97 | BDI1 | 1251.1877 | 2502.3753
3.5 ADEQUAÇÃO DOS LAVABOS - GALERIA
COT | REMOÇÃO DE PEDRAS E PIA DE LAVABO | UND | 2 | 400 | BDI1 | 498 | 996
COT | INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA COM TORNEIRA | UND | 2 | 1100 | BDI1 | 1369.5 | 2739
COT | INSTALAÇÃO DE PEDRAS COM CUBA 60 X 39 CM | UND | 2 | 900 | BDI1 | 1120.5 | 2241
96359 | AMPLIAÇÃO DE PAREDE DE VEDAÇÃO/ JANELA - P/ MURAL | M² | 4.92 | 120.33 | BDI1 | 149.8108 | 737.0694
102185 | INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM MOLA EMBUTIDA 2 FOLHAS DE ABRIR 100X219/ 100X2019 | UND | 1 | 8045.64 | BDI1 | 10016.8218 | 10016.8218
4. TÉRREO
102185 | INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM MOLA EMBUTIDA | UND | 1 | 4022.82 | BDI1 | 5008.4109 | 5008.4109
COT | SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 200 X 150 CM | UND | 1 | 4268.14 | BDI1 | 5313.8343 | 5313.8343
COT | SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 450 X 150 CM | UND | 1 | 7611.46 | BDI1 | 9476.2677 | 9476.2677
COT | SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 195 X 150 CM | UND | 1 | 4215.7 | BDI1 | 5248.5465 | 5248.5465
COT | SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 295 X 50 CM | UND | 1 | 3814 | BDI1 | 4748.43 | 4748.43
5. ADEQUAÇÃO PARAPEITO CENTRAL 1º, 2º E 3º PAVIMENTO
97662 | REMOÇÃO DE GUARDA EXISTENTE H:1,10 | M | 75.6 | 0.74 | BDI1 | 0.9213 | 69.6503
99837 | FIXAÇÃO DE NOVO GUARDA CORPO E PINTURA H: 1,10 | M | 75.6 | 689.76 | BDI1 | 858.7512 | 64921.5907
6. TÉRREO-FUNDOS
88484 | PRIMER IMPERMEABILIZANTE | M² | 73.26 | 3.76 | BDI1 | 4.6812 | 342.9447
88494/88489 | RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) | M² | 73.26 | 41.99 | BDI1 | 52.2775 | 3829.8533
96369 | INSTALAÇÃO DE VEDAÇÃO EM GESSO/ MATERIAL ANTIRUIDO/ACÚSTICO | M² | 21.492 | 231.65 | BDI1 | 288.4042 | 6198.3841
100675 | INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR 80 CM | UND | 1 | 894.35 | BDI1 | 1113.4658 | 1113.4658
COT | INSTALAÇÃO DE JANELA VITRINE 200 x 100 | UND | 1 | 250 | BDI1 | 311.25 | 311.25
COT | INSTALAÇÃO DE TOMADAS EMBUTIDAS EM PAREDE/GESSO | UND | 3 | 122.09 | BDI1 | 152.002 | 456.0061
7. 1o ANDAR
COT | REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/ JANELA SALA 101 | UND | 1 | 100 | BDI1 | 124.5 | 124.5
97637 | REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO E ACABAMENTO | M² | 9.774 | 3.08 | BDI1 | 3.8346 | 37.4794
88484 | PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO SALAS 105 E 106 | M² | 49.788 | 3.76 | BDI1 | 4.6812 | 233.0676
88494/88489 | RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE SALAS 105 E 107 | M² | 49.788 | 41.99 | BDI1 | 52.2775 | 2602.7947
8. 2o ANDAR
101739 | MANUTENÇÃO DE RODAPÉ SALA 204 | M | 18.44 | 32.3 | BDI1 | 40.2135 | 741.5369
88484 | PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 205 E 206 | M² | 49.788 | 3.76 | BDI1 | 4.6812 | 233.0676
88494/88489 | RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS 205 E 206 | M² | 49.788 | 41.99 | BDI1 | 52.2775 | 2602.7947 | 3
9. 3o ANDAR
COT | VEDAÇÃO DAS JUNTAS/ REJUNTE CORREDOR | M² | 7 | 15.18 | BDI1 | 18.8991 | 132.2937
88484 | PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 301 E 305 | M² | 49.788 | 3.76 | BDI1 | 4.6812 | 233.0676
88494/88489 | RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS 301 E 305 | M² | 49.788 | 41.99 | BDI1 | 52.2775 | 2602.7947
98689 | ASSENTAMENTO DE PEDRA 150 x 10 CM | UND | 1 | 325.88 | BDI1 | 405.7206 | 405.7206
90446 | RECORTE E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE PISO 150 x 10 CM | UND | 1 | 94.69 | BDI1 | 117.889 | 117.889
10. BANHEIROS
86882 | MANUTENÇÃO PONTOS DE ESGOTO/ SIFÃO | UND | 19 | 20.59 | BDI1 | 25.6346 | 487.0564
89495 | MANUTENÇÃO/ REVISÃO DE RALOS | UND | 15 | 17.81 | BDI1 | 22.1734 | 332.6017
COT | MANUTENÇÃO/ REGULAGEM ACIONAMENTOS DE CAIXA DESCARGA | UND | 18 | 300 | BDI1 | 373.5 | 6723
COT | REGULAGEM DO NIVEL/ ASSENTAMENTO DE PEDRA DE CUBA - LAVABO | UND | 1 | 300 | BDI1 | 373.5 | 373.5
11. FACHADA DE VIDRO E DIVISÓRIA DOS GABINETES
102176 - 40% | MANUTENÇÃO DAS LAMINAS DE VIDROS | M² | 122.4 | 436.448 | BDI1 | 543.3778 | 66509.4378
COT | ACABAMENTO DE DIVISÓRIAS DE CANTO | UND | 11 | 64.99 | BDI1 | 80.9125 | 890.038
12. PORTAS E FECHADURAS
100699 | MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM | UND | 61 | 106.63 | BDI1 | 132.7543 | 8098.0153
100675 | INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR 80 CM GARAGEM | UND | 1 | 894.35 | BDI1 | 1113.4658 | 1113.4658
91306 | MANUTENÇÃO INSTALAÇÃO DE FECHADURAS | UND | 62 | 162.1 | BDI1 | 201.8145 | 12512.499
13. TELHADOS
97647/94210 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO | M² | 252.42 | 54.72 | BDI1 | 68.1264 | 17196.4659
98556 | TRATAMENTO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ANCORAGEM 30 CM | M² | 297.232 | 55.07 | BDI1 | 68.5622 | 20378.865
98553 | APLICAÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZATE TPO PLENÁRIO | M² | 322 | 130.77 | BDI1 | 162.8087 | 52424.3853
98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM | M² | 268.54 | 36.19 | BDI1 | 45.0566 | 12099.4859
| VALOR TOTAL = |  |  |  | 24.5% |  | 510364.3914

## 6. FisicoFinanceiro R01
| 6. CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO |  |  | ORÇAMENTO MENOR VALOR/ REFERÊNCIA SINAPI AGOSTO/2022 |  | ANEXO I
PERÍODO 90 DIAS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90
CONFERÊNCIA IN LOCO | bar: PERÍODO 90 DIAS 1 to PERÍODO 90 DIAS 7
REF. SINAPI/2022 COT COTAÇÃO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UND | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO (COM DBI %) R$ = | R$ SUB TOTAL
1. GARAGEM
1.1 PISO
97629 | REMOÇÃO DE PISO COM DESGASTE COM EXECUÇÃO DE DRENOS | M³ | 12.5295 | 173.2916 | 2171.2565 | PERÍODO 90 DIAS 8: 1085.6282; PERÍODO 90 DIAS 15: 1085.6282
103075/ 97097 | EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM COM POLIMENTO A BAMBOLÊ | M² | 250.59 | 294.1437 | 73709.4698 | PERÍODO 90 DIAS 15: 36854.7349; PERÍODO 90 DIAS 22: 36854.7349
97595 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE ACLARAMENTO 5W | UND | 7 | 151.0185 | 1057.1295 | PERÍODO 90 DIAS 43: 1057.1295
91977 | INSTALAÇÃO DE INTERUPTOR INDEPEDENTE | UND | 2 | 157.5174 | 315.0348 | PERÍODO 90 DIAS 43: 315.0348
1.2 PORTÕES COM PASSAGEM DE AR
COT | INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMINIO/ GRADIL COM PORTA DE ABRIR 300X260 | UND | 1 | 3486 | 3486 | PERÍODO 90 DIAS 43: 3486
COT | INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMINIO/ GRADIL ELEVADO/ MOTORIZADO 300X261 | UND | 1 | 10022.25 | 10022.25 | PERÍODO 90 DIAS 43: 10022.25
COT | 1.3 INSTALAÇÃO DE CALHAS
97334 | INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) INT | M | 34.2 | 100.2349 | 3428.0353 | PERÍODO 90 DIAS 36: 3428.0353
89580 | INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) EXT | M | 8.2 | 138.7801 | 1137.9972 | PERÍODO 90 DIAS 36: 1137.9972
1.4 INSTALAÇÃO DE PROTEÇÃO EMBORRACHADO
COT | BORRACHA PROTETOR DE COLUNA/ CANTONEIRA AUTOCOLANTE | UND | 16 | 39.591 | 633.456 | PERÍODO 90 DIAS 50: 633.456
102500 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA ( ÁREA REF 2 DEMÃOS) | M | 74.4 | 5.9262 | 440.9093 | PERÍODO 90 DIAS 50: 440.9093
2. SUBSOLO - FUNDOS
2.1 PAREDE SALA DE LANCHES COM INFILTRAÇÃO
COT | VEDAÇÃO DAS JUNTAS DAS ESQUDRIAS (EXTERNO) 138 CM | UND | 4 | 273.9 | 1095.6 | PERÍODO 90 DIAS 22: 1095.6
88484 | PRIMER IMPERMEABILIZANTE | M² | 43.14 | 4.6812 | 201.947 | PERÍODO 90 DIAS 29: 201.947
88494/88489 | RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) | M² | 43.14 | 52.2775 | 2255.2535 | PERÍODO 90 DIAS 29: 2255.2535
3. PLENÁRIO
3.1 PORTAS MADEIRA (ENROSCANDO, DESCOLANDO)
100699 | MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM | UND | 7 | 132.7543 | 929.2804 | PERÍODO 90 DIAS 71: 464.6402; PERÍODO 90 DIAS 78: 464.6402
3.2 JANELA GRANDE PROBLEMA DE FECHAMENTO
COT | REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/ JANELA 360 X 300 CM FOLHAS PANORAMICAS | UND | 1 | 124.5 | 124.5 | PERÍODO 90 DIAS 71: 62.25; PERÍODO 90 DIAS 78: 62.25
3.3 INFILTRAÇÃO HALL ENTRADA/ GESSO DANIFICADO PAREDE E FORRO
88484 | PRIMER IMPERMEABILIZANTE | M² | 32.1 | 4.6812 | 150.2665 | PERÍODO 90 DIAS 71: 150.2665
88494/88489 | RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) | M² | 32.1 | 52.2775 | 1678.1094 | PERÍODO 90 DIAS 71: 1678.1094
3.4 ADEQUAÇÃO DO NÍVEL DO TABLADO
COT | INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E ACABAMENTO DE TABLADO | M² | 98.97 | 676.1844 | 66921.9701 | PERÍODO 90 DIAS 50: 22307.3234; PERÍODO 90 DIAS 57: 22307.3234; PERÍODO 90 DIAS 64: 22307.3234
COT | INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO | UND | 13 | 152.002 | 1976.0267 | PERÍODO 90 DIAS 50: 658.6756; PERÍODO 90 DIAS 57: 658.6756; PERÍODO 90 DIAS 64: 658.6756
COT | INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO/ GARAGEM | UND | 1 | 694.4635 | 694.4635 | PERÍODO 90 DIAS 50: 231.4878; PERÍODO 90 DIAS 57: 231.4878; PERÍODO 90 DIAS 64: 231.4878
COT | FIXAÇÃO LATERAL DE GUARDA CORPO E PINTURA 3,48 X 1,10 | M | 3.48 | 527.0085 | 1833.9896 | PERÍODO 90 DIAS 71: 1833.9896
96359 | REMOÇÃO E VEDAÇÃO DE JANELA VITRINE (HALL ELEVADOR/ PAREDE MURAL) | M² | 2.84 | 149.8108 | 425.4628 | PERÍODO 90 DIAS 43: 425.4628
COT | REMOÇÃO DE PORTA DE ABRIR 90 CM | UND | 2 | 99.6 | 199.2 | PERÍODO 90 DIAS 43: 199.2
90793 | INSTALAÇÃO DE PORTA DESLIZANTE 90 CM | UND | 2 | 1251.1877 | 2502.3753 | PERÍODO 90 DIAS 71: 2502.3753
3.5 ADEQUAÇÃO DOS LAVABOS - GALERIA
COT | REMOÇÃO DE PEDRAS E PIA DE LAVABO | UND | 2 | 498 | 996 | PERÍODO 90 DIAS 57: 498; PERÍODO 90 DIAS 64: 498
COT | INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA COM TORNEIRA | UND | 2 | 1369.5 | 2739 | PERÍODO 90 DIAS 50: 2739
COT | INSTALAÇÃO DE PEDRAS COM CUBA 60 X 39 CM | UND | 2 | 1120.5 | 2241 | PERÍODO 90 DIAS 57: 1120.5; PERÍODO 90 DIAS 64: 1120.5
96359 | AMPLIAÇÃO DE PAREDE DE VEDAÇÃO/ JANELA - P/ MURAL | M² | 4.92 | 149.8108 | 737.0694 | PERÍODO 90 DIAS 43: 737.0694
102185 | INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM MOLA EMBUTIDA 2 FOLHAS ABRIR 100X219/ 100X2019 | UND | 1 | 10016.8218 | 10016.8218 | PERÍODO 90 DIAS 71: 5008.4109; PERÍODO 90 DIAS 78: 5008.4109
4. TÉRREO
102185 | INSTALAÇÃO DE UMA PORTA COM MOLA EMBUTIDA | UND | 1 | 5008.4109 | 5008.4109 | PERÍODO 90 DIAS 71: 2504.2054; PERÍODO 90 DIAS 78: 2504.2054
COT | SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 200 X 150 CM | UND | 1 | 5313.8343 | 5313.8343 | PERÍODO 90 DIAS 71: 2656.9172; PERÍODO 90 DIAS 78: 2656.9172
COT | SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 450 X 150 CM | UND | 1 | 9476.2677 | 9476.2677 | PERÍODO 90 DIAS 71: 4738.1339; PERÍODO 90 DIAS 78: 4738.1339
COT | SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 195 X 150 CM | UND | 1 | 5248.5465 | 5248.5465 | PERÍODO 90 DIAS 71: 2624.2733; PERÍODO 90 DIAS 78: 2624.2733
COT | SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 295 X 50 CM | UND | 1 | 4748.43 | 4748.43 | PERÍODO 90 DIAS 71: 2374.215; PERÍODO 90 DIAS 78: 2374.215
5. ADEQUAÇÃO PARAPEITO CENTRAL 1º, 2º E 3º PAVIMENTO
97662 | REMOÇÃO DE GUARDA EXISTENTE H:1,10 | M | 75.6 | 0.9213 | 69.6503 | PERÍODO 90 DIAS 50: 23.2168; PERÍODO 90 DIAS 57: 23.2168; PERÍODO 90 DIAS 64: 23.2168
99837 | FIXAÇÃO DE NOVO GUARDA CORPO E PINTURA H: 1,10 | M | 75.6 | 858.7512 | 64921.5907 | PERÍODO 90 DIAS 50: 21640.5302; PERÍODO 90 DIAS 57: 21640.5302; PERÍODO 90 DIAS 64: 21640.5302
6. TÉRREO-FUNDOS
88484 | PRIMER IMPERMEABILIZANTE | M² | 73.26 | 4.6812 | 342.9447 | PERÍODO 90 DIAS 78: 342.9447
88494/88489 | RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) | M² | 73.26 | 52.2775 | 3829.8533 | PERÍODO 90 DIAS 78: 3829.8533
96369 | INSTALAÇÃO DE VEDAÇÃO EM GESSO/ MATERIAL ANTIRUIDO/ACÚSTICO | M² | 21.492 | 288.4042 | 6198.3841 | PERÍODO 90 DIAS 64: 6198.3841
100675 | INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR 80 CM | UND | 1 | 1113.4658 | 1113.4658 | PERÍODO 90 DIAS 71: 1113.4658
COT | INSTALAÇÃO DE JANELA VITRINE 200 x 100 | UND | 1 | 311.25 | 311.25 | PERÍODO 90 DIAS 78: 311.25
COT | INSTALAÇÃO DE TOMADAS DUPLAS EMBUTIDAS NA PAREDE/ GESSO | UND | 3 | 152.002 | 456.0061 | PERÍODO 90 DIAS 64: 456.0061
7. 1o ANDAR
COT | REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/ JANELA SALA 101 | UND | 1 | 124.5 | 124.5 | PERÍODO 90 DIAS 71: 62.25; PERÍODO 90 DIAS 78: 62.25
97637 | REMOÇÃO DE PAREDE DE GESSO E ACABAMENTO | M² | 9.774 | 3.8346 | 37.4794 | PERÍODO 90 DIAS 64: 37.4794
88484 | PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 105 E 106 | M² | 49.788 | 4.6812 | 233.0676 | PERÍODO 90 DIAS 71: 233.0676
88494/88489 | RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS 105 E 106 | M² | 49.788 | 52.2775 | 2602.7947 | PERÍODO 90 DIAS 71: 2602.7947
8. 2o ANDAR
101739 | MANUTENÇÃO DE RODAPÉ SALA 204 | M | 18.44 | 40.2135 | 741.5369 | PERÍODO 90 DIAS 64: 370.7685; PERÍODO 90 DIAS 71: 370.7685
88484 | PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 205 E 206 | M² | 49.788 | 4.6812 | 233.0676 | PERÍODO 90 DIAS 57: 233.0676
88494/88489 | RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS 205 E 206 | M² | 49.788 | 52.2775 | 2602.7947 | PERÍODO 90 DIAS 57: 2602.7947
9. 3o ANDAR
COT | VEDAÇÃO DAS JUNTAS/ REJUNTE CORREDOR | M² | 7 | 18.8991 | 132.2937 | PERÍODO 90 DIAS 71: 132.2937
88484 | PRIMER IMPERMEABILIZANTE TRATAMENTO DE INFILTRAÇÃO DAS SALAS 301 E 305 | M² | 49.788 | 4.68 | 233.0078 | PERÍODO 90 DIAS 57: 233.0078
88494/88489 | RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) SALAS 301 E 305 | M² | 49.788 | 52.28 | 2602.9166 | PERÍODO 90 DIAS 57: 2602.9166
98689 | ASSENTAMENTO DE PEDRA 150 x 10 CM | UND | 1 | 405.7206 | 405.7206 | PERÍODO 90 DIAS 57: 405.7206
90446 | RECORTE E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE PISO 150 x 10 CM | UND | 1 | 117.889 | 117.889 | PERÍODO 90 DIAS 50: 117.889
10. BANHEIROS
86882 | MANUTENÇÃO PONTOS DE ESGOTO/ SIFÃO | UND | 19 | 25.6346 | 487.0564 | PERÍODO 90 DIAS 29: 243.5282; PERÍODO 90 DIAS 36: 243.5282
89495 | MANUTENÇÃO/ REVISÃO DE RALOS | UND | 15 | 22.1734 | 332.6017 | PERÍODO 90 DIAS 29: 166.3009; PERÍODO 90 DIAS 36: 166.3009
COT | MANUTENÇÃO/ REGULAGEM ACIONAMENTOS DE CAIXA DESCARGA | UND | 18 | 373.5 | 6723 | PERÍODO 90 DIAS 29: 3361.5; PERÍODO 90 DIAS 36: 3361.5
COT | REGULAGEM DO NIVEL/ ASSENTAMENTO DE PEDRA DE CUBA - LAVABO | UND | 1 | 373.5 | 373.5 | PERÍODO 90 DIAS 29: 186.75; PERÍODO 90 DIAS 36: 186.75
11. FACHADA DE VIDRO E DIVISÓRIA DOS GABINETES
102176 - 40% | MANUTENÇÃO DAS LAMINAS DE VIDROS | M² | 122.4 | 543.3778 | 66509.4378 | PERÍODO 90 DIAS 71: 33254.7189; PERÍODO 90 DIAS 78: 33254.7189
COT | ACABAMENTO DE DIVISÓRIAS DE CANTO | UND | 11 | 80.9125 | 890.038 | PERÍODO 90 DIAS 50: 890.038
12. PORTAS E FECHADURAS
100699 | MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM | UND | 61 | 132.7543 | 8098.0153 | PERÍODO 90 DIAS 64: 4049.0077; PERÍODO 90 DIAS 71: 4049.0077
100675 | INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR 80 CM GARAGEM/ELEVADOR | UND | 1 | 1113.4658 | 1113.4658 | PERÍODO 90 DIAS 64: 556.7329; PERÍODO 90 DIAS 71: 556.7329
91306 | MANUTENÇÃO/ INSTALAÇÃO DE FECHADURAS | UND | 62 | 201.8145 | 12512.499 | PERÍODO 90 DIAS 64: 6256.2495; PERÍODO 90 DIAS 71: 6256.2495
13. TELHADOS
97647/94210 | SUBSTITUIÇÃO DE TELHADO | M² | 252.42 | 68.1264 | 17196.4659 | PERÍODO 90 DIAS 22: 5732.1553; PERÍODO 90 DIAS 29: 5732.1553; PERÍODO 90 DIAS 36: 5732.1553
98556 | TRATAMENTO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ANCORAGEM 30 CM | M² | 297.232 | 68.5622 | 20378.865 | PERÍODO 90 DIAS 22: 10189.4325; PERÍODO 90 DIAS 29: 10189.4325
98553 | APLICAÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZATE TPO PLENÁRIO | M² | 322 | 162.8087 | 52424.3853 | PERÍODO 90 DIAS 36: 26212.1927; PERÍODO 90 DIAS 43: 26212.1927
98563 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM | M² | 268.54 | 45.0566 | 12099.4859 | PERÍODO 90 DIAS 29: 12099.4859
| VALOR TOTAL = |  |  |  | 510364.3936 | PERÍODO 90 DIAS 1: 0; PERÍODO 90 DIAS 8: 1085.6282; PERÍODO 90 DIAS 15: 39025.9914; PERÍODO 90 DIAS 22: 92897.914; PERÍODO 90 DIAS 29: 127334.2673; PERÍODO 90 DIAS 36: 167802.7269; PERÍODO 90 DIAS 43: 210257.066; PERÍODO 90 DIAS 50: 259939.5922; PERÍODO 90 DIAS 57: 312496.8332; PERÍODO 90 DIAS 64: 376901.1951; PERÍODO 90 DIAS 71: 452130.3309; PERÍODO 90 DIAS 78: 510364.3936; PERÍODO 90 DIAS 85: 510364.3936

## OBSOLETO
ANEXO II | [5 empty] | ORÇAMENTO EMPRESA 1 |  |  | ORÇAMENTO EMPRESA 2 |  | ORÇAMENTO EMPRESA 3 |  | ORÇAMENTO EMPRESA 4 |  | ORÇAMENTO EMPRESA 5 |  | ORÇAMENTO EMPRESA 6 |  | ORÇAMENTO EMPRESA 7 |  | ORÇAMENTO EMPRESA 8 |  | ORÇAMENTO EMPRESA 9 |  | ORÇAMENTO EMPRESA 10 |  | ORÇAMENTO EMPRESA 11 |  | ORÇAMENTO EMPRESA 12
PROPOSTAS DE ORÇAMENTO PROJETO DE REFORMA CIVIL |  |  | ORÇAMENTO MENOR VALOR |  |  | Empreiteira Geovane |  |  | TEICON TEC |  | SALA ENGENHARIA |  | IK CONSTRUÇÕES |  | ATAMI CONSTRUÇÕES |  | S.M & ART |  | S.A COMERCIO |  | JC CONSTRUÇÕES |  | RL EMPREITEIRA |  | JR CONSTRUÇÃO |  | ESTILO ENG. DO ALUMINIO |  | SIENA
|  |  | MATERIAL+M.O. |  |  | 46 9998 03591 |  |  | 41 99899 5408 - Eliezer |  | 41 3149-4955 José Roberto |  | 41 99602 9685 - Alberto |  | 46 99923 4439 |  | 41 99574 1086 |  | (41) 3406-2950 |  | 46 98405 0208 |  | 46 99136 8006 |  | 41 99548 0817 |  | 41 99963 3030 |  | 41 99991 8137
PISO - TRATAMENTO E VEDAÇÃO | UND | QUANTIDADE | MATERIAL | M.O | R$ SUB TOTAL | MAT. | M.O. | [5 empty] | M.O |  | M.O
RETIRADA DO REVESTIMENTO E MANTA ASFÁLTICA ANCORAGEM 30 CM | M² | 803.98 | 1.24 | 30 | 25116.3352 | 1.2438 | 12.4381 | 11000 | 30 | 24119.4 | 84 | 67534.32 | 45 | 36179.1 | 30 | 24119.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXECUÇÃO DE DRENOS PISO | M | 27.62 | 36.21 | 16 | 1442.0402 | 36.2056 | 12.672 | 1350 | 16 | 441.92 | 16 | 441.92 | 16 | 441.92 | 60 | 1657.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÃO DE DRENOS AÉREOS (CALHA AÉREA LINEAR) | M | 38 | 65.79 | 17 | 3146.02 | 65.7895 | 65.7895 | 5000 | 17 | 646 | 17 | 646 | 17 | 646 | 35 | 1330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REGULARIZAÇÃO DO PISO | M² | 562 | 1.78 | 20 | 12240.36 | 1.7794 | 17.7936 | 11000 | 20 | 11240 | 48 | 26976 | 90 | 50580 | 45 | 25290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM COM POLIMENTO A BAMBOLÊ | M² | 252 | 35.71 | 19 | 13786.92 | 35.7143 | 39.6825 | 19000 | 40 | 10080 | 19 | 4788 | 19 | 4788 | 60 | 15120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÃO DE RAMPA DE ACESSO 5% INCLINAÇÃO | M² | 6.91 |  | 20 | 138.2 | 0 | 144.7178 | 1000 | 20 | 138.2 | 20 | 138.2 | 20 | 138.2 | 60 | 414.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDAÇÃO DAS JUNTAS/ REJUNTE | M² | 47.23 | 3.18 | 12 | 716.9514 | 3.1759 | 10.5865 | 650 | 21 | 991.83 | 21 | 991.83 | 21 | 991.83 | 15 | 708.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA E ACABAMENTO DE TABLADO | M² | 98.97 | 303.12 | 240 | 53752.5864 | 303.1222 | 101.0407 | 40000 | 200 | 19794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 7917.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDAÇÃO DAS JUNTAS DAS ESQUDRIAS (EXTERNO) | UND | 4 |  | 220 | 880 | 0 |  | 0 | 220 | 880 | 220 | 880 | 220 | 880 | 100 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 111219.4132 |  |  | 89000 |  | 68331.35 |  | 102396.27 |  | 94645.05 |  | 76957.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PISO/ ANCORAGEM - IMPERMEABILIZAÇÃO | UND | QUANTIDADE | MATERIAL | M.O | R$ SUB TOTAL
APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO COM ANCORAGEM 30 CM | M² | 493.98 | 54.66 | 26.32 | 40002.5004 | 54.6581 | 26.3169 | 40000 | 100 | 49398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 14819.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
APLICAÇÃO DE MANTA IMPERMEABILIZATE TPO SOBRE A COBERTURA | M² | 262 | 49.62 | 29.77 | 20800.18 | 49.6183 | 29.771 | 13000 | 130 | 34060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 15720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 60802.6804 |  |  | 53000 |  | 83458 |  | 0 |  | 0 |  | 30539.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
VEDAÇÃO - GESSO | UND | QUANTIDADE | MATERIAL | M.O | R$ SUB TOTAL
VEDAÇÃO DE JANELA VITRINE/ GESSO ACARTONADO | M² | 2.84 | 352.11 | 110 | 1312.3924 | 352.1127 | 352.1127 | 2000 | 110 | 312.4 | 0 | 0 | 110 | 12100 | 35 | 99.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REMOÇÃO DE PORTA DE ABRIR 90 CM | UND | 2 |  | 80 | 160 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REMOÇÃO E ACABAMENTO DE PAREDE DE GESSO | M² | 9.774 |  | 30 | 293.22 | 0 | 35.8093 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 293.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AMPLIAÇÃO DE PAREDE DE VEDAÇÃO/ JANELA | M² | 4.92 | 203.25 | 110 | 1541.19 | 203.252 | 121.9512 | 1600 | 110 | 541.2 | 0 | 0 | 110 | 12100 | 120 | 590.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÃO DE VEDAÇÃO EM GESSO/ MATERIAL ANTIRUIDO/ACÚSTICO | M² | 21.492 | 232.64 | 35 | 5752.1189 | 232.6447 | 93.0579 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 752.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 9058.9213 |  |  | 11150 |  | 853.6 |  | 0 |  | 24200 |  | 1895.24 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
PORTÃO/ GRADIL - SERRALHERIA | UND | QUANTIDADE | MATERIAL | M.O | R$ SUB TOTAL
INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMINIO/ GRADIL COM PORTA DE ABRIR 300X260 | UND | 1 | 2800 |  | 2800 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE ALUMINIO/ GRADIL ELEVADO/ MOTORIZADO 300X261 | UND | 1 | 8050 |  | 8050 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 8050 | 8050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIXAÇÃO LATERAL DE GUARDA CORPO E PINTURA 3,48 X 1,10 | M | 3.48 | 423.3 |  | 1473.084 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 696 | 423.3 | 1473.084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
REMOÇÃO DE GUARDA EXISTENTE H:1,10 | M | 75.6 | 25 |  | 1890 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FIXAÇÃO DE NOVO GUARDA CORPO E PINTURA H: 1,10 | M | 75.6 | 423.3 |  | 32001.48 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1890 | 423.3 | 32001.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 46214.564 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5176 |  | 44324.564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
INSTALAÇÕES ELETRICAS/ TOMADA ILUMINAÇÃO | UND | QUANTIDADE | MATERIAL | M.O | R$ SUB TOTAL
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS DE ACLARAMENTO 5W | UND | 7 | 49.9 | 50 | 699.3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÃO DE INTERUPTOR INDEPEDENTE | UND | 2 | 26.69 | 50 | 153.38 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RECORTE E INSTALAÇÃO DE TOMADA DE PISO AÇO 4X4 | UND | 1 | 59.09 | 100 | 159.09 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÃO DE TOMADAS DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO | UND | 13 | 57.09 | 65 | 1587.17 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÃO DE FIAÇÃO DE PISO EMBUTIDAS NO TABLADO/ GARAGEM | UND | 1 | 557.802 | 0 | 557.802
[5 empty] | 3156.742 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ESQUADRIA - MARCENARIA | UND | QUANTIDADE | MATERIAL | M.O | R$ SUB TOTAL
INSTALAÇÃO DE PORTA DESLIZANTE 90 CM | UND | 2 | 100 | 400 | 1000 | 100 | 400 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÃO DE NOVA PORTA DE ABRIR 80 CM | UND | 1 | 100 | 150 | 250 | 100 | 150 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANUTENÇÃO DE ESQUADRIAS/ PORTAS MDF 80 CM | UND | 60 | 100 | 35 | 8100 | 100 | 35 | 8100 | 190 | 11400 | 0 | 0 | 190 | 11400 | 60 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANUTENÇÃO DE RODAPÉ | M | 664.39 | 10 | 0.6 | 7042.534 | 10 | 0.60206 | 7043.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16609.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 16392.534 |  |  | 16393.9 |  | 11400 |  | 0 |  | 11400 |  | 20629.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ESQUADRIA - VIDRAÇARIA | UND | QUANTIDADE | MATERIAL | M.O | R$ SUB TOTAL
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 200 X 150 CM | UND | 1 | 4268.14 |  | 4268.14 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 0 | 4564.24 | 4564.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4268.14 | 4268.14 | 0 | 0
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 450 X 150 CM | UND | 1 | 7611.46 |  | 7611.46 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 9516.79 | 9516.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7611.46 | 7611.46 | 0 | 0
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 195 X 150 CM | UND | 1 | 4215.7 |  | 4215.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 4400.02 | 4400.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4215.7 | 4215.7 | 0 | 0
SUBSTITUIÇAO DE ESQUADRIA/ JANELA ANTIRUIDO 295 X 50 CM | UND | 1 | 3814 |  | 3814 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 200 | 0 | 0 | 3956.82 | 3956.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3814 | 3814 | 0 | 0
REGULAGEM DE ABERTURA ESQUADRIA/ JANELA 360 X 300 CM FOLHAS PANORAMICAS | UND | 1 | 100 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180 | 0 | 0
INSTALAÇÃO DE JANELA VITRINE 200 x 100 | UND | 1 | 250 |  | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MANUTENÇÃO DAS LAMINAS DE VIDROS | M² | 122.4 | 35 |  | 4284 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 4284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 24543.3 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5784 |  | 0 |  | 22537.87 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 20089.3 |  | 0
PEDRAS | UND | QUANTIDADE | MATERIAL | M.O | R$ SUB TOTAL
ASSENTAMENTO DE PEDRA 150 x 10 CM | UND | 1 | 250 | 200 | 450 | 250 | 200 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175
REMOÇÃO DE PEDRAS E PIA DE LAVABO | UND | 2 | 100 | 300 | 800 | 100 | 300 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
INSTALAÇÃO DE PEDRAS COM CUBA 60 X 39 CM | UND | 2 | 600 | 300 | 1200 | 600 | 300 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 1160
REGULAGEM DO NIVEL/ ASSENTAMENTO DE PEDRA DE CUBA - LAVABO | UND | 1 | 0 | 300 | 300 |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2750 |  |  | 3350 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1335
INSTALAÇÕES E REGULAREM DE PONTOS DE ÁGUA FRIA | UND | QUANTIDADE | MATERIAL | M.O | R$ SUB TOTAL
INSTALAÇÃO DE PONTO DE ÁGUA FRIA COM TORNEIRA | UND | 2 | 350 | 750 | 2200 | 350 | 750 | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 2200 |  |  | 2200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ACABAMENTO - PINTURA | UND | QUANTIDADE | MATERIAL | M.O | R$ SUB TOTAL
PINTURA LISA PAREDES PARA DEMARCAÇÃO ( ÁREA REF 2 DEMÃOS) | M² | 220 | 3.18 | 14.55 | 3900.6 | 3.1818 | 14.5455 | 3900 | 40 | 8800 | 0 | 0 | 40 | 1600 | 25 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA ( ÁREA REF 2 DEMÃOS) | M² | 252 | 4.76 | 11.11 | 3999.24 | 4.7619 | 11.1111 | 4000 | 40 | 10080 | 0 | 0 | 40 | 1600 | 50 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RETOQUE DE PINTURA EM PAREDE (ÁREA REFERENTE 2 DEMÃOS) | M² | 377.76 | 3.18 | 8.47 | 4400.904 | 3.1766 | 8.471 | 4400 | 40 | 15110.4 | 0 | 0 | 40 | 1600 | 25 | 9444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 12300.744 | 0 |  | 12300 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 4800 |  | 27544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 288638.8989 | [11 empty] | 170945.64